金沙江路4号建（构）筑物拆除
及物资处置合同

发包单位： 常州国展资产经营有限公司  （以下简称“甲方”）
承包单位：                           （以下简称“乙方”）
为确保拆除现场安全、规范、文明、有序，依照《中华人民共和国民法典》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施拆除开挖安全管理办法》及新北区有关规定，甲、乙双方就“金沙江路4号建（构）筑物拆除及物资处置项目”相关事项协商一致，订立如下协议：
第一条  项目概况
1、项目名称：本项目为金沙江路4号建（构）筑物拆除项目。
2、项目地点：常州市新北区华山中路以西、金沙江路以北、莫干山路以东、黄河路以南。
第二条  合同内容
地块内建（构）筑物（包括且不限于：主厂房、门卫、道路、苗木、埋地管线等除围墙外的所有建（构）筑物）拆除，场地垃圾清运出场地，地面平整。拆房区域围挡由乙方自行负责。
第三条  拆除工艺
采用机械化合理拆除。
第四条  项目工期及竣工验收标准
1、工期：自收到进场通知书之日起10日历天。
2、验收标准：完成所有垃圾清运、绿植清除、场地平整。
第五条  项目总额及支付方式
1、本合同价格为固定总价，合同总价 XXXX元，不含税价XXXXX元，税率XX%，税金XXXX元，本价格为乙方向甲方支付承接的拆房项目总额，该费用为乙方充分预估成本（包括安全文明施工费、措施费、人工费、税金、利润等费用）与收益情况下，承诺向甲方支付的费用，乙方的成本及利润均在成本中予以考量，盈亏风险由乙方自担。本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价相关政策文件调整。
2、履约保证金XXXX元整（大写：XXXXXX元整）及安全保证金XXXXXX元整（大写：XXXXXXX元整），乙方需从公司基本账户以银行转账方式支付至甲方基本账户。
拆除项目通过完工验收后30日内甲方将履约保证金及安全保证金全额退还给乙方（不计利息），如乙方有违约行为将扣除全额的履约保证金，并追究违约责任；若乙方未按相关安全生产和大气管控等要求落实和实施拆除或在实施中造成不良后果、人员伤亡的，甲方有权不予返还履约保证金和安全保证金，并追究一切责任。项目完工验收前，上述保证金每次扣除后，乙方应于3日内补足。
3、支付方式：乙方需在竞价成功后1日内将项目款、履约保证金和安全保证金一次性从公司基本账户汇入询价人基本账户。
（1）甲方开票资料：
单位名称：常州国展资产经营有限公司
统一社会信用代码：91320411137518740R
银行账号：1105021619001653136
开户行：中国工商银行常州新区支行
公司地址：常州市新北区崇义南路9号
（2）乙方开票资料：
单位名称：XXXXXXXXXX有限公司；
统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX；
银行账号：XXXXXXXXXXXX；
开户行：XXXXXXXXXXXXXXXX；
公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
第六条  拆除要求
依据2016年11月15日中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建筑拆除工程安全技术规范》要求实施拆房，根据《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发[2015]51号）、《常州市新北区人民政府关于进一步完善新北区城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常新政[2015]37号）及《关于转发《2018年江苏省建筑工地施工扬尘治理实施方案》的通知》（常建[2018]52号）的相关要求，进行拆除现场管理及安全施工。
1、本项目乙方需在拆除建筑物前编制拆除方案（包括安全、交通组织、外围防护、扬尘、应急预案等方面），方案报监理单位审核，总监签字通过后送甲方备案，方可实施建筑物拆除。
2.、乙方应负责办理本房屋拆除项目的各项手续，并自行解决接水接电，承担房屋拆除项目实施中发生的各项费用。
3、乙方应及时关注天气预报，如遇到气象预报风速达到五级以上等恶劣天气时，应当停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业。
4、乙方应服从甲方及监理单位的管理，做好拆除施工、工期安排、安全防控等工作，不得以任何理由拒绝或推诿甲方及监理单位安排的拆除任务。遇到特殊情况，乙方须无条件配合，否则，甲方有权解除合同，履约保证金与安全保证金不予返还，由此产生的一切后果由乙方负责。
5、碎石机械、泡沫烘烤机不得进场施工。
6、施工过程中易燃易爆材料和保温材料（泡沫、石棉等）需当天清运出场。
7、禁止外来土方等物料入场。
8、乙方必须自觉接受城管、文明办、安监等有关部门的管理及检查，及时沟通切实做好房屋拆除施工期间的各项管理工作。
第七条  文明施工管理
1、乙方需在按要求完成场地围挡（如需）、施工警示告示牌设置后，才能开展拆除施工作业：
（1）围挡（如需）：需设置全新草绿色彩钢围挡（彩钢围挡高度不低于2.5米）。
（2）进出大门（如需）：需搭设不低于2.5米高全新草绿色彩钢全封闭大门，大门上应留有人行小门，设置施工警示标志。
（3）如需，则需在施工区域四周需设置施工警示标志（区征补办统一模版），规格：60CMÍ90CM（竖版）：①施工告示牌；②警示标志；③房屋拆除项目告示牌；④安全生产责任分解牌；⑤拆除现场安全生产管理制度；⑥拆除现场文明施工方案。加强公示牌使用、维护和管理工作，并将其列入日常检查内容，如发现变形、破损等现象应及时修整或更换。
2、乙方在施工时需按政府文件精神的要求文明施工，控制施工噪音污染；作业区严禁无手续动用明火；严禁非施工人员进出现场。
3、乙方在施工中必须确保周围道路畅通、水电不断、排水不堵、周围环境设施完好，不得影响周边任何企业和居民的正常生活和工作；建筑垃圾由乙方自行妥善处理，运输过程中必须采取有效措施，防止抛、洒、滴、漏等从而污染道路及城市环境，必须对房屋拆除项目的环境、市容卫生负责。
4、如因乙方的野蛮施工而发生纠纷、曝光甚至上访等事件严重影响甲方声誉产生恶劣后果，甲方有权解除合同，不退还履约保证金与安全保证金，由此产生的一切后果由乙方负责。
5、拆除施工过程中，需保护好拆除范围外的围墙、比邻建筑以及各项市政、电力等设施，如因乙方原因造成损坏的由乙方及时恢复到位并承担所有责任及经济损失。
第八条  安全施工管理
乙方必须严格按照住房和城乡建设部发布《建筑拆除工程安全技术规范》行业标准、苏建质安[2010]351号文件要求，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设房屋拆除项目安全生产管理条例》等法律、法规，加强管理，提高安全生产和文明施工水平，确保项目顺利进行。 
1、本拆除项目的管理人员：
项目经理：XXXXXX，联系电话:XXXXXXXXXXXXX；
专职安全员：XXXXXX，联系电话:XXXXXXXXXXX。
项目经理和专职安全员在场全面负责拆除工作的管理，须佩戴工作牌上岗（工作牌应包含人员姓名、照片、职务），做到人、证相符。施工期间乙方不得更换项目经理及安全员。
2、拆除项目施工前，乙方须对项目的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况进行检查；乙方必须向项目所有工作人员宣贯项目交底材料、做好安全教育；对作业人员进行岗前安全教育和培训；向监理申报作业班组成员花名册、成员变动须提前通知，替换人员须做好岗前教育；进入拆除工地，所有人员必须戴上安全帽；高空作业时，作业人员应再次检查安全帽、系好下颌带，佩戴高空作业安全带，做好相应安全措施；作业区严禁无手续动用明火。
现场安全文明施工及管理由乙方全面负责：须建立安全责任制度，编制安全专项施工方案和生产安全事故应急预案，制订出相应的安全保障措施，并贯彻到房屋拆除项目的全过程。拆除施工期间乙方应承担一切机械、人身及其它设施的安全责任，确保工地现场的安全，发生任何事故，责任与费用均由乙方自行承担。
3、乙方的安全管理三类人员和特种作业人员必须持证上岗、项目经理做好施工人员的安全教育培训和安全意识提升，并保证所有参与施工的人员具备相应的资质和经验。
4、乙方在拆除前，应查明拆除范围内地下市政管网、危化品遗留、废弃设施设备等情况，在拆除过程中应采取相关安全保护措施。如发现不明电缆、管道及市政管网应立刻停止施工，保护现场，并在第一时间内向监理及甲方报告，经相关职能部门同意并采取相应补救措施，确认安全后，方可恢复施工。因上述原因导致暂时停止施工或终止合同的，产生的所有费用由乙方自行承担。
5、拆除现场需严格按消防管理的要求，配备足额合规的消防器材。
6、按《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》的规定，配备相应的劳动防护用品，并督促作业人员按规定正确使用。
7、拆除作业完成后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。
8、乙方应为本项目全体人员办理人身意外保险，保险金自理。在整个拆除作业过程中，如发生员工伤亡或造成他人人身、财产损害的，均由乙方负责处理及赔偿，甲方不承担任何责任。
第九条  扬尘污染防治责任
拆除过程中，必须采用湿法作业，保证拆除项目符合安全文明施工及大气管控要求：
1、进场后，每天必须保障高炮高压洒水车有2辆及以上在现场，每一个拆除作业作点，挖机与洒水车必须同步作业（每台洒水车最多只能配合2台挖机作业，如增加拆除作业点，必须同步增加洒水车），保持设备正常使用。
2、每天冲洗进出口地面、门前道路不少于3次（出现泥泞污染须无条件进行冲洗），渣土运输车辆不带泥上路、采取密闭或者覆盖等措施防止遗撒。
3、裸土及超过两天不清运的建筑垃圾应全面覆盖。
4、对楼层、高处平台等进行建筑垃圾清理时，采取洒水、喷淋等防尘措施，密封清运建筑垃圾，不得高空抛撒。
第十条  验收标准
完成建（构）筑物拆除，所有垃圾清运、场地平整，无安全生产事故。
第十一条  违约责任
1、甲方及监理单位有权随时对乙方施工现场进行监督检查。若发现乙方未按要求作业的，扣除相应违约金：
（1）未采用洒水降尘、每个破拆工作点挖机与洒水车没有同步作业的，扣500元/次；每天必须保障高炮高压洒水车有2台及以上在现场作业，未按要求配备的，扣1000元/辆/天。如未整改到位，现场不得进行拆除作业；作业期间喷洒系统未开的，扣500元/次。
（2）在允许施工规定时间段以外施工造成噪音扰民被有效投诉的，扣1000元/次。
（3）渣土运输车辆带泥上路的、车辆外运渣土未覆盖的，扣1000元/次。
（4）未按安全文明施工要求作业、施工人员未戴安全护具的、未配备安全指示牌、施工警示标志的、未配备足额合规消防器材的，扣500元/次。
（5）施工期间因乙方原因，被新北大气攻坚办点名要求整改的，扣1000元/次；被大气攻坚办通报批评的，扣2000元/次；在区城市长效管理考评中被扣分的，扣5000元/次；在市城市长效管理考评中被扣分的，扣10000元/次。
（6）项目经理、安全员未到场管理的，扣1000元/人/次；私自更换项目经理及安全员的，扣10000元/人/次，并上报职能部门处理。
（7）乙方私运外来土方等物料入场的，扣2万元/次。
2、乙方未完全履行合同，应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担。
3、本项目不得转包、分包，如乙方擅自转包、分包，一经发现，甲方将立即取消乙方的项目实施资格，并追究其由此造成的一切后果。
4、因乙方原因发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
5、如因乙方的野蛮施工而发生纠纷、曝光甚至上访等事件严重影响甲方声誉产生恶劣后果，甲方有权解除合同，扣除全额履约保证金，由此产生的一切后果由乙方负责，对甲方造成损害的乙方应承担相应赔偿责任。
6、乙方如拆除中造成不良后果、人员伤亡的将扣除全额的履约保证金，除扣除履约保证金，乙方还应承担除此之外的一切损失。
7、本合同所称损失，为全部的经济损失，包括但不限于律师费、调查费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全担保保单费等相关费用。
第十二条  误期赔偿
1、乙方未能在约定工期内完工，造成工期延误按5000元/天扣除违约金。如延误工期累计超过3天，甲方有权解除合同，不退还任何项目款以及履约保证金与安全保证金。同时甲方有权另行委托第三方完成乙方未完成的工作，由此产生的一切费用由乙方负责。
2、因战争、自然灾害、如遇大气管控、其它政策性要求等不可抗力原因须停工的，经乙方申请、监理审核、甲方同意后可暂停施工，停工时间不计入约定的施工周期，甲乙双方互不计较停工损失。
3、因甲方自身需暂停施工的，乙方收到甲方暂停施工通知后须立即停工，停工时间不计入约定的施工周期；停工3天及以内的，甲乙双方互不计较停工损失；停工超过3天的，甲乙双方另行友好协商。
4、低温和高温天气均不属于本条约定的不可抗力。
5、乙方收到甲方或监理发出的恢复施工通知书后，应立即进场施工。
6、因上述第2条不可抗力导致本次项目无法进行的，乙方或甲方都可单方解除合同，造成的损失各自承担。
第十三条  双方权利义务
1、乙方应负责办理本拆除项目的各项手续，并自行解决接水接电，承担拆除项目实施中发生的各项费用。
2、乙方应服从甲方及监理单位的管理，做好拆除施工、工期安排、安全防控等工作，不得以任何理由拒绝或推诿甲方及监理单位安排的拆除任务。遇到特殊情况，乙方须无条件配合，否则，甲方有权解除合同，履约保证金不予返还，由此产生的一切后果由乙方负责。
3、甲、乙双方必须自觉接受城管、文明办、安监、区征补办等有关部门的管理及检查，及时沟通切实做好拆除的各项管理工作。
第十四条  人身保险
乙方应为本项目全体人员办理人身意外保险，保险金自理。在整个拆除过程中，如发生员工伤亡或造成他人人身、财产损害的，均由乙方负责处理及赔偿，甲方不承担任何责任。
第十五条  通知与送达
为双方便于联系工作、方便配合，甲方确认通讯地址：新北区崇义南路9号501室。乙方确认通讯地址：XXXXXXXXXX，项目联系人：XXXXXXXX；联系电话：XXXXXXXXX，乙方若需变更通讯地址或联系人的，应当在变更三日内以书面形式通知甲方，并经甲方签字确认。否则甲方仍按原地址和联系人向乙方寄送相关文件，不论是否送达或者退还均视为已经送达，由此产生的一切后果均由乙方承担。
甲方按照以上通讯方式向乙方发出的书面通知，以快递形式寄出的，签收时间戳视为乙方收到时间；以邮件、电话、传真、短信、QQ、微信形式发出的，发出当天视为乙方收到。
第十六条  争议解决
本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决；协商不成的可以向常州市新北区人民法院提起诉讼。
第十七条  其它
本协议一式四份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。
以下无正文。



甲方：                              乙方：
                            
   月   日                        年   月   日












附件1：
廉政合约

为进一步加强招标采购的廉政建设，发包单位 (甲方)、 承包单位(乙方)特订立如下协议。
一 、甲、乙双方的权利和义务
1.甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2.甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则。
4.甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对 方报销任何应当由个人支付的费用。
5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉政自律的有关规定。
6.甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二 、违约责任
1.甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或 追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予 以赔偿。
2.本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。


甲方：                             乙方： 

日期 ：                            日期：
                
附件2：
完 工 验 收 单

	项目名称
	金沙江路4号建（构）筑物拆除及物资处置

	发包单位
	常州国展资产经营有限公司

	承包单位
	

	施工期间
	2026年  9月   日至2026年   月   日

	验收意见
	[bookmark: _GoBack]

	发包单位：



日期：
	承包单位：



日期：
	其他单位：



日期：
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